## Información Sprints
Nombre Sprint | Fecha de Inicio | Fecha Fin | Total Requerimientos | Total Esfuerzo hrs | Total Esfuerzo por Persona
Sprint #1 | 2025-09-29 | 2025-10-10 | 1 | 3 | 0.75
Sprint #2 | 2025-10-13 | 2025-10-24 | 1 | 5 | 1.25
Sprint #3 | 2025-10-27 | 2025-11-07 | 1 | 5 | 1.25
Sprint #4 | 2025-11-10 | 2025-11-21 | 1 | 6 | 1.5
Sprint #5 | 2025-11-24 | 2025-12-05 | 1 | 12 | 3
Sprint #6 | 2025-12-08 | 2025-12-19 | 1 | 5 | 1.25
Formulas:
Fecha de Inicio = [Fecha de Inicio, row above]+14
Fecha Fin = [Fecha Fin, row above]+14

## Backlog
| Nombre del proyecto/app: | Captain Spark (Videojuego)
| Integrantes: | Juan Diego Jauregui Jaras
Kevin Aldair Fausto Meza
Ethan Andres Vazquez Vazquez
José Eduardo Contreras Sauceda
| % Progreso Proyecto | 22.22%
Identificador | Historia / Requerimiento | Estatus | Esfuerzo estimado en hrs | Sprint (Iteración) | Prioridad | Responsable | Notas
Req 01 | Creación de la historia | Terminado | 3 | Sprint #1 | Baja | Kevin/Diego | La historia fue re hecha desde 0 ajustandose a nuestro proyecto de Integradora
Req 02 | Creación del apartado artistíco | Terminado | 5 | Sprint #2 | Media | Kevin/Diego | El diseño de los personajes fue re hecho y terminado para el proyecto
Req 03 | Creación de Sprites y entorno de niveles | En Progreso | 5 | Sprint #3 | Alta | Kevin | Investigar el mejor programa para el uso de sprites
Req 04 | Creación del menu principal y configuraciónes | En Progreso | 6 | Sprint #4 | Alta | Kevin | En proceso de aprendizaje de creación de menus
Req 05 | Creación de los niveles y propiedades de los personajes y entorno | Pendiente | 12 | Sprint #5 | Alta | Kevin | En proceso de creación de niveles
Req 06 | Testeo de niveles | Pendiente | 5 | Sprint #6 | Alta | Ethan/Diego/Eduardo | Testear los menus, la interfaz y los niveles en busca de errores por corregir
Note on A11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Identificador del requerimiento
Note on B11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Descripción del requerimiento/historia a desarrollar
Note on C11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Estatus del requerimiento/historia: * Pendiente * En progreso * Terminado
Note on D11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Estimación a alto nivel del esfuerzo requerido, auque debe terminarse en el Sprint donde sea planeado
Note on E11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Nombre o numero de Sprint donde se esta desarrollando el requerimiento/historia
Note on F11: Jose Francisco Esparza Arevalo: * Alta * Media * Baja
Note on G11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Nombre de la persona o personas que trabajaran en este requerimiento/historia
Note on H11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Notas relacionadas al requerimiento/historia